## План (2025)
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Малоритского района на 2025 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
II
1 | г.Малорита, ул.Заводская 10/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 82 | II | II
2 | г.Малорита, ул.Заводская 12 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 5 | I | I
3 | г.Малорита,ул.Заводская 12/1 | 2.5.1 Замена заполнений дверных проемов | шт | 4 | I | I
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
|  | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 | II | II
4 | г.Малорита,ул.Заводская 14 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 22.55 | II | II
5 | г.Малорита,ул.Костякова 30 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
|  | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 18 | II | II
|  | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 20 | II | II
6 | г.Малорита, ул.Костякова 30А | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 12 | II | II
|  | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 40 | II | II
7 | г.Малорита, ул.Лермонтова 11А | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
8 | г.Малорита, ул.Лермонтова 12 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
9 | г.Малорита, ул.Лермонтова 13 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
10 | г.Малорита, ул.Лермонтова 15 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
11 | г.Малорита, ул.Лермонтова 16 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
12 | г.Малорита, ул.Лермонтова 17 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 16 | III | III
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | I | I
13 | г.Малорита, ул.Лермонтова 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 4 | I | I
|  | 1.3.9 Замена контрольно-измерительного прибора | шт | 1 | I | I
14 | г.Малорита, ул. Маруды 21 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | I | I
15 | г.Малорита, ул. Маруды 21/1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей ЩЭ | шт | 10 | II | II
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 35 | II | II
16 | г.Малорита, ул. Маруды 23 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
17 | г.Малорита, ул.Маруды 23/1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 80 | II | II
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
18 | г.Малорита,ул.Маяковского 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
19 | г.Малорита,ул.Маяковского 49 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
20 | г.Малорита,ул.Маяковского 55 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 910.8 | II | II
21 | г.Малорита, ул.Несенюка 2 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 12 | II | II
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15 | II | II
22 | г.Малорита, ул.Несенюка 4 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 8 | I | I
23 | г.Малорита, ул.Парковая 3 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
24 | г.Малорита, ул.Парковая 9 | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 | II | II
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 34.5 | III | III
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 40 | II | II
25 | г.Малорита, ул.Парковая 11 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 6 | I | I
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 67.5 | III | IV
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | IV | IV
26 | г.Малорита,ул.Советская 10 | 1.2.6 Ремонт вентиляционных каналов | м2 | 1.5 | II | II
27 | г.Малорита,ул.Советская 12 | 1.2.6 Ремонт вентиляционных каналов | м2 | 28 | II | II
28 | г.Малорита,ул.Советская 27 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 12 | I | I
29 | г.Малорита,ул.Советская 48 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
30 | г.Малорита,ул.Советская 54 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 3 | I | I
31 | г.Малорита,ул.Советская 73 | 2.3.5 Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий | м2 | 170 | I | I
32 | г.Малорита,ул.Советская 84/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 42 | III | III
|  | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 | III | III
33 | г.Малорита,ул.Советская 85 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 110 | III | III
34 | г.Малорита,ул.Советская 87 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
35 | г.Малорита, ул.Советская 88/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 189 | III | III
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 16 | II | II
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 150 | II | II
36 | г.Малорита, ул.Советская 89 | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 | II | II
37 | г.Малорита,ул.Советская 91 | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 | II | II
|  | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 40 | III | III
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 80 | II | II
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | I | I
38 | г.Малорита, ул.Советская 91А | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | I | I
39 | г.Малорита, ул.Советская 92 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
40 | г.Малорита, ул.Советская 100 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
41 | г.Малорита, ул.Советская 110/1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | I | I
42 | г.Малорита, ул.Советская 111 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
43 | г.Малорита, ул.Советская 113 | 1.1.11Замена задвижек | шт | 4 | II | II
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 245 | II | II
44 | г.Малорита,ул.Советская 113/1 | 2.4.3 Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 39 | III | III
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15.5 | I | I
|  | 2.8 Устройство отмостки | м3 | 90 | III | III
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 9 | II | II
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | I | I
45 | г.Малорита, ул.Советская 124 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
46 | г.Малорита,ул.Чкалова 33А | 1.4.4 Замена светильников | шт. | 20 | II | II
47 | г.Малорита,ул.Чкалова 41 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
48 | г.Малорита, ул.Чкалова 43 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 7 | I | I
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 4 | I | I
49 | г.Малорита, ул.Школьная 3 | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 150 | II | II
50 | г.Малорита,ул.Школьная 22 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ | шт | 8 | II | II
51 | г.Малорита, ул.Юбилейная 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | I | I
52 | г.Малорита, ул.Южная 8А | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15 | III | III
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 84 | II | II
53 | аг.Великорита,ул.Ленина 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | I | I
54 | аг.Хотислав, ул.Недвигина 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
55 | в/г Закрутин | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | I | I
56 | д.Замшаны, ул.Малоритская 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | I | I
57 | д.Масевичи,ул.Завьялова 106 | 1.4.9 Замена распределительных электрощитов | шт | 16 | I | I
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 12 | I | I
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 50 | I | I
58 | Внеплановые работы(до 10%) |  |  |  | I | IV

## График (2025)
График производства работ по объекту:
текущий ремонт жилфонда на 2025 год
| адрес | Виды работ | ед. изм. | кол-во | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого
1 | г.Малорита, ул.Заводская 10/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 82 |  |  |  | 2199.27 | [8 empty] | 2199.27
2 | г.Малорита, ул.Заводская 12 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 5 | #REF! | [11 empty] | #REF!
3 | г.Малорита,ул.Заводская 12/1 | 2.5.1 Замена заполнений дверных проемов | шт | 4 |  |  | 5448.79 | [9 empty] | 5448.79
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
|  | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 | г.Малорита,ул.Заводская 14 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 22.55 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
5 | г.Малорита,ул.Костякова 30 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
|  | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 18 |  |  |  |  | 3117.32 | [7 empty] | 3117.32
|  | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 20 |  |  |  | 6139.12 | [8 empty] | 6139.12
6 | г.Малорита, ул.Костякова 30А | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 12 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 40 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
7 | г.Малориа,ул.Лермонтова 11А | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
8 | г.Малорита, ул.Лермонтова 12 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
9 | г.Малорита, ул.Лермонтова 13 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
10 | г.Малорита, ул.Лермонтова 15 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
11 | г.Малорита, ул.Лермонтова 16 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
12 | г.Малорита, ул.Лермонтова 17 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 16 | [6 empty] | 2102.89 | [5 empty] | 2102.89
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 |  | 1059.62 | [10 empty] | 1059.62
13 | г.Малорита, ул.Лермонтова 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 4 | 149.83 | [11 empty] | 149.83
|  | 1.3.9 Замена контрольно-измерительного прибора | шт | 1 | 921.58 | [11 empty] | 921.58
14 | г.Малорита, ул.Маруды 21 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | 112.37 | [11 empty] | 112.37
15 | г.Малорита, ул. Маруды 21/1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей ЩЭ | шт | 10 |  |  |  |  | 596.65 | [7 empty] | 596.65
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 35 |  |  |  |  | 2536.87 | [7 empty] | 2536.87
16 | г.Малорита, ул.Маруды 23 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
17 | г.Малорита, ул.Маруды 23/1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 80 |  |  |  | 7280.45 | [8 empty] | 7280.45
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
18 | г.Малорита, ул. Маяковского 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
19 | г.Малорита, ул. Маяковского 49 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
20 | г.Малорита,ул.Маяковского 55 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 910.8 | [5 empty] | 16564.28 | [6 empty] | 16564.28
21 | г.Малорита, ул.Несенюка 2 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 12 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
22 | г. Малорита, ул.Несенюка 4 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 8 | 299.64 | [11 empty] | 299.64
23 | г.Малорита, ул Парковая 3 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
24 | г.Малорита, ул.Парковая 9 | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 |  |  |  | 1202.66 | [8 empty] | 1202.66
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 34.5 | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 40 | [5 empty] | 1046.88 | [6 empty] | 1046.88
25 | г.Малорита, ул.Парковая 11 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 6 | 224.72 | [11 empty] | 224.72
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 67.5 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
26 | г.Малорита, ул.Советская 10 | 1.2.6 Ремонт вентиляционных каналов | м2 | 1.5 |  |  |  |  | 1199.39 | [7 empty] | 1199.39
27 | г.Малорита, ул.Советская 12 | 1.2.6 Ремонт вентиляционных каналов | м2 | 28 |  |  |  |  | 964.09 | [7 empty] | 964.09
28 | г.Малорита, ул.Советская 27 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 12 | 449.47 | [11 empty] | 449.47
29 | г.Малорита. ул.Советская 48 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
30 | г.Малорита,ул.Советская 54 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 3 | #REF! | [11 empty] | #REF!
31 | г.Малорита, ул.Советская 73 | 2.3.5 Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий | м2 | 170 |  |  | 5526.65 | [9 empty] | 5526.65
32 | г.Малорита,ул.Советская 84/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 42 | [7 empty] | 1411.19 |  |  |  |  | 1411.19
|  | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
33 | г.Малорита,ул.Советская 85 | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 110 | [7 empty] | 2290.58 |  |  |  |  | 2290.58
34 | г.Малорита, ул.Советская 87 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
35 | г.Малорита, ул.Советская 88/1 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 189 | [7 empty] | 3570.42 |  |  |  |  | 3570.42
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 16 | [5 empty] | 1222.87 | [6 empty] | 1222.87
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 150 | [5 empty] | 3417.33 | [6 empty] | 3417.33
36 | г.Малорита, ул.Советская 89 | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 |  |  |  |  | 2175.58 | [7 empty] | 2175.58
37 | г.Малорита,ул.Советская 91 | 1.1.11 Замена задвижек | шт | 4 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 40 | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 80 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | #REF! | [11 empty] | #REF!
38 | г.Малорита, ул.Советская 91А | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | 112.37 | [11 empty] | 112.37
39 | г.Малорита, ул. Советская 92 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
40 | г.Малорита, ул.Советская 100 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
41 | г.Малорита, ул.Советская 110/1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | 112.37 | [11 empty] | 112.37
42 | г.Малорита, ул. Советская 111 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
43 | г.Малорита, ул.Советская 113 | 1.1.11Замена задвижек | шт | 4 |  |  |  | 4937.95 | [8 empty] | 4937.95
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 245 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
44 | г.Малорита,ул.Советская 113/1 | 2.4.3 Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 39 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15.5 |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
|  | 2.8 Устройство отмостки | м3 | 90 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 9 |  |  |  |  | 659.03 | [7 empty] | 659.03
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 |  | 1058.74 | [10 empty] | 1058.74
45 | г.Малорита, ул.Советская 124 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
46 | г.Малорита,ул.Чкалова 33А | 1.4.4 Замена светильников | шт. | 20 | [5 empty] | 1409.64 | [6 empty] | 1409.64
47 | г.Малорита, ул.Чкалова 41 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
48 | г.Малорита, ул.Чкалова 43 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 7 | 262.2 | [11 empty] | 262.2
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 4 |  | #REF! | [10 empty] | #REF!
49 | г.Малорита, ул.Школьная 3 | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 150 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
50 | г.Малорита,ул.Школьная 22 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ | шт | 8 | [5 empty] | 616.74 | [6 empty] | 616.74
51 | г.Малорита,ул.Юбилейная 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 2 | 74.89 | [11 empty] | 74.89
52 | г.Малорита, ул.Южная 8А | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 84 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15 | [7 empty] | 966.62 |  |  |  |  | 966.62
53 | аг.Великорита, ул.Ленина 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | 112.37 | [11 empty] | 112.37
54 | аг.Хотислав, ул.Недвигина 18 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
55 | в/г Закрутин | 1.4.4 Замена светильников | шт | 3 | 112.37 | [11 empty] | 112.37
56 | д.Замшаны, ул.Малоритская 1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 1 | 37.45 | [11 empty] | 37.45
57 | д.Масевичи,ул.Завьялова 106 | 1.4.9 Замена распределительных электрощитов | шт | 16 |  |  | 1966.99 | [9 empty] | 1966.99
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 12 |  |  | 836.31 | [9 empty] | 836.31
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 50 |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
58 | Внеплановые работы (до 10%) |  | 0 | 0 |  |  | 3000 |  |  | 4000 |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 16000
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8238.81 | #REF! | #REF! |  | 4500 | #REF!
| от Подрядчика | [11 empty] | от Заказчика:
| Директор | [11 empty] | Заместитель председателя
| КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ" | [11 empty] | Малоритского райисполкома
|  | Р.Е.Рачкевич | [13 empty] | Д.И.Степанюк
| М.П. | [11 empty] | М.П.
0
0
0
0
0
0

## внеплановые работы
Приложение 1
Внеплановые работы текущего ремонта жилищного фонда 2025 года