## Лист1
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Советская в г. Малорита» | 3 | март 2024 г. | сентябрь 2024 г. | Ремонт наружной отделки стен и цоколя, устройство покрытия кровли, замена обрешетки и подшивки карнизов, устройство водостока с кровли, утепление вентиляцинных шахт, установка защитных зонтов, ремонт ограждений лоджий, замена покрытия кровли козырьков, замена дверей в местах общего пользования, замена заполнения оконных проемов в местах общего пользования, устройство отмостки, частичная замена труборпроводов системы отопления, замена водомерного узла, замена теплоизоляции и запорной арматуры горячего водоснабжения, замена ВРУ, светильников, групповых линий освещения мест общего пользования. Устройство системы молниезащиты. | ОАО "Строительная компания Б50"
2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 83А по ул. Советской в г. Малорита» | 3 | март 2024 г. | июнь 2024 г. | Ремонт стен входной группы, ремонт цоколя. Замена вентиляционных решеток во фронтонах, замена люка выхода на чердак, замена входных дверных блоков в секции,тамбурных, в подвал, тепловой пункт, водомерный узел. Ремонт стен приямков, устройство шумоизоляции потолка теплового пункта, ремонт отмостки. Устройство биозащиты существующих деревянных элементов кровли. Замена теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения в подвале, замена внутренней системы газоснабжения в местах общего пользования. Замена монтажных коробок, светильников, устройство повторного заземления и молниезащиты | ОАО "Строительная компания Б50"
3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Красноармейской в г. Малорита» | 3 | август 2024 г. | ноябрь 2024 г. | Капитальный ремонт кровли, ремонт кровельного ограждения, ремонт вентканалов выше кровельного покрытия, ремонт входной группы, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, замена трубопроводов холодного водоснабжения и канализациив подвале, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство контуров заземления, ремонт фасада, ремонт систем внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры. | УП "Малоритская ПМК-20"
4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Пионерской в г. Малорита» | 2 | декабрь 2023 г. | апрель 2024 г. | Замена покрытия кровли. Установка нового ограждения кровли. Ремонт цоколя, отмостки. Ремонт вентканалов. Утепление чердачного перекрытия. Устройство новой конструкции входов в подъезды. Зашивка лоджий, фронтонов и стен веранд металлическим профлистом. Ремонт систем водоотведения и холодного водоснабжения. Замена водомерного узла холодного водоснабжения. Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и контура заземления. | ОАО "Строительная компания Б50"