Информация о предлагаемом для софинансирования

гуманитарном проекте

| - Наименование проекта: «Марш по дорогам Памяти» |  |
| --- | --- |
| - Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУК «Малоритская районная централизованная библиотечная система» |  |
| 4. Цели проекта: - формирование у участников образовательного процесса выверенной гражданской позиции по отношению к событиям Второй мировой войны; - повышение уровня исторической грамотности и гражданской активности у молодежи; - укрепление чувства патриотизма и гордости за свою страну и малую родину; - создание уникального информационного ресурса, способствующего сохранению исторической памяти; - активизация работы по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны; - вовлечение широкой общественности в процесс сохранения исторического наследия. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - кропотливая работа по сбору и уточнению информации о воинских памятниках и захоронениях. Этот процесс предполагает активное сотрудничество с учащимися образовательных учреждений. Молодое поколение, вовлеченное в поисковую деятельность, не только получит ценные знания, но и ощутит личную ответственность за сохранение исторического наследия; - создание подробного каталога воинских захоронений и памятников, включающего описание, историческую справку, географические координаты и фотографии для облегчения поиска и посещения памятных мест всеми желающими; - издать буклеты, посвященные памятникам и воинским захоронениям, с целью популяризации исторической информации и расширения аудитории; - проведение военно-исторических мероприятий для обсуждения ключевых событий войны, судеб героев и уроков истории. |  |
| 6. Целевая группа: - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений, Малоритского аграрного колледжа; - молодёжь и все заинтересованные лица. |  |
| 7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - сбор, уточнение и дополнение информации о памятниках истории, расположенных на территории района. Это предполагает не только изучение архивных данных, но и взаимодействие с местными жителями, краеведами и историками; - формирование единой электронной базы данных о памятниках и воинских захоронениях, которая будет размещена на сайте ГУК «Малоритская районная централизованная библиотечная система» и станет доступна для широкой общественности; - создание буклетов, которые будут содержать не только текстовое описание, но и фотографии, QR-коды для получения дополнительной информации и географические координаты для облегчения поиска мест расположения памятников и воинских захоронений; - распространение буклетов среди участников образовательного процесса, всех заинтересованных лиц и организаций района. Это позволит максимально охватить целевую аудиторию и повысить уровень осведомленности об историческом наследии; - проведение патриотических мероприятий, которые будут проводиться в библиотеках района и будут направленны на воспитание патриотизма и уважения к истории своей страны; - интерактивная площадка «Забвению не подлежит». Это будет место, где каждый сможет поделиться своими воспоминаниями, фотографиями, историями, связанными с памятными местами района. Цель площадки – создать живое пространство для обмена информацией и сохранения памяти о прошлом. |  |
| 8. Общий объём финансирования (в долларах США) |  |
| Источник финансирования | Объём финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 20 000 |
| Софинансирование | 2 000 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Брестская область, Малоритский район |  |
| 10. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: Кучина Галина Владимировна, заведующий отделом маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы центральной районной библиотеки ГУК «Малоритская централизованная библиотечная система», Телефон: 8 (01651) 20685, e-mail: biblioteka2016@bk.ru |  |

Будем рады сотрудничеству!

Information about the humanitarian project proposed for co-financing

| 1. Project name: "March on the paths of memory" |  |
| --- | --- |
| 2. Project implementation period: 12 months |  |
| 3. Organization applying for the project: Malorita District Centralized Library System |  |
| 4. Objectives of the project: - formation of a verified civil position to the events of World War II among the participants of the educational process; - improving of historical literacy and civic engagement among the youth; - strengthening of the sense of patriotism and pride in one's own country and homeland; - creation of a unique informational resource aimed at preserving historical memory; - activation of efforts to commemorate those who perished during the Great Patriotic War; - involvement of the public in the process of preserving historical heritage. |  |
| 5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: - collect and clarify information about military monuments, burials on the territory of Malorita district, involving active cooperation with the students of the educational institutions of the district. The younger generation engaged in search activities will not only acquire valuable knowledge but also develop a personal sense of responsibility for the preservation of the historical heritage; - create a detailed catalog of military burials and monuments which includes descriptions, historical references, geographical coordinates and photographs; - publish booklets on monuments and military burials to popularize historical information and expand the audience; - organize military-historical events to discuss key events of the war, the fates of the heroes and the lessons of history. |  |
| 6.Target group: - 9-11 grade students of general educational institutions, Malorita Agricultural College; - young people and all stakeholders. |  |
| 7. Brief description of project activities: - collecting, clarifying and supplementing information about the historical monuments of Malorita district. It involves not only the study of archival data but also interaction with local residents, students of local lore and historians; - creating of a unified electronic database of monuments on the website of the Malorita district centralized library system which will be accessible to the public; - creating of booklets about monuments and burials with QR-codes, geographic coordinates of the monuments and military burials; - distributing of booklets among the participants of the educational process and all stakeholders; - holding of patriotic events in the libraries of the district which will be aimed at fostering patriotism and respect for the history of the country; - interactive platform "Cannot be Forgotten". It is supposed to be the place where everyone can share their memories, photos and stories related to the memorable places of the area. The purpose of the platform is to create a living space for exchanging information and preserving memories of the past. |  |
| 8.Total funding (US dollars): |  |
| Source of financing | Funding volume (US dollars) |
| Donor funds | 20 000 |
| Co-financing | 2 000 |
| 9. Place of project implementation (region / district, city): Brest region, Malorita disrict |  |
| 10. Contact person: initials, surname, position, phone number, address, еmail Kuchina Galina Vladimirovna, head of the Library Marketing Department of the Malorita District Centralized Library System Phone number: 8 (01651) 20685, e-mail: biblioteka2016@bk.ru |  |

We are looking forward to cooperating!