## План (2)
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда 2024 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориенти-ровочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
II
1 | г.Малорита, ул.Заводская 12 | 1.5 Замена отдельных элементов системы пожарной сигнализации в общежитии | шт | 20 | 1146.95 | I | I
2 | г.Малорита, ул.Заводская 12/1 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 37 | 1897.46 | II | II
3 | г.Малорита, ул.Заводская 14 | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 | 2783.98 | II | II
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | 3842.04 | II | II
4 | г.Малорита,ул.Костякова 30 | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 10 | 3378.94 | IV | IV
5 | г.Малорита, ул.Красноармейская 4 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 39 | 4907.64 | II | II
6 | г.Малорита, ул.Лермонтова 5/1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 11 | 1673.65 | II | II
7 | г.Малорита, ул.Лермонтова, 7 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 122 | 981.19 | III | III
8 | г.Малорита, ул.Лермонтова, 11а | 2.6.6 Ремонт входа в здание | т | 0.22 | 1575.15 | IV | IV
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.5 | 148.58 | II | II
|  | 2.8 Устройство отмостки | м3 | 18 | 7518.73 | II | II
9 | г.Малорита, ул.Маруды 21 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 30 | 1702.31 | III | III
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 100 | 1763.25 | III | III
10 | г.Малорита ул. Маруды 21/1 | 1.1.6 Замена насосов принудительной циркуляции | шт | 1 | 1594.42 | II | II
|  | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 2 | 6500.01 | II | II
11 | г.Малорита, ул.Маруды 23/1 | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 230 | 3903.63 | II | II
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 20 | 1115.64 | II | II
12 | г.Малорита,ул.Маяковского 55 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 35 | 5506.21 | III | IV
13 | г.Малорита, ул.Несенюка, 1 | 1.3.1 Замена отдельных участков трубопроводов водоснабжения | м.п. | 32 | 1034.15 | II | II
14 | г.Малорита, ул.Парковая 9 | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | 1825.65 | III | III
15 | г.Малорита, ул.Пионерская 8 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 20 | 1044.92 | III | III
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 100 | 2243.41 | III | III
|  | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 21 | 1965.33 | III | III
16 | г.Малорита, ул. Пионерская, 20 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 23 | 1580.35 | II | II
17 | г.Малорита, ул.Советская 9 | 1.2.6 ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 32 | 2472.06 | II | II
|  |  | м2 | 34 | 8166.87 | II | II
18 | г.Малорита, ул.Советская 42 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 2 | 312.47 | I | I
19 | г.Малорита, ул.Советская 73 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 3 | 1450.25 | II | II
|  | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 76 | 1713.51 | III | III
|  | 2.3.5 Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий | м2 | 170 | 4980.93 | III | III
|  |  | м2 | 35 | 1083.22 | III | IV
20 | г.Малорита, ул.Советская 83 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт | 30 | 1056.08 | II | II
21 | г.Малорита, ул.Советская 84/1 | 2.8 Устройство отмостки | м2 | 30 | 2053.63 | III | IV
|  | 2.2.1 Окраска фасада | м2 | 150 | 3607.96 | III | IV
22 | г.Малорита, ул.Советская 108 | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 40 | 1473.86 | I | I
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 24 | 1922.9 | II | II
|  | 2.8 Устройство отмостки | м3 | 6.08 | 2486.01 | II | II
23 | г.Малорита, ул.Советская 113/1 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 190 | 19657.96 | II | II
24 | г.Малорита, ул.Советская 122 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 4 | 404.72 | I | I
25 | г.Малорита, ул. Чкалова 3 | 1.5 Замена отдельных элементов системы пожарной сигнализации в общежитии | шт | 20 | 2711.19 | I | I
26 | г.Малорита, ул.Школьная 3 | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 32.72 | 5057.59 | II | II
27 | г.Малорита, ул.Школьная 7 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 4 | 728.13 | I | I
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 40 | 741.27 | I | I
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 9 | 456.51 | I | I
28 | г.Малорита, ул.Южная 8Б | 2.6.6 Ремонт входа в здание | м2 | 2.4 | 147.12 | II | II
|  | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 15 | 718.6 | II | II
|  | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 169 | 2366.25 | II | II
29 | аг.Орехово, ул.Советская 27 | Техническое обследование |  |  | 1450 | III | III
30 | Внеплановые работы(до 10%), в т.ч.: |  |  |  | 13305.32 | I | IV
1 | г.Малорита,ул.Красноармейская,6 | 2.4.3. Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 29 | 800.49 | III | III
2 | г.Малорита,ул.Советская,9 | 1.2.6 Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | м2 | 32 | 5227.1 | II | II
3 | г.Малорита,ул.Советская ,27 | 2.4.8 Замена парапетных плит | м2 | 6 | 3174.67 | IV | IV
|  | 1.2.4 Установка зонтов над шахтой | шт | 2 | 1514.13 | IV | IV
4 | г.Малорита,ул.Советская 85 | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | 1057.28 | IV | IV
5 | г.Малорита, ул.Советская 48 | 1.1.15 Установка блока автоматизации и диспетчеризации системы отопления | шт | 1 | 1057.28 | IV | IV
6 | г.Малорита, ул.Чкалова 3 | 1.5. Замена отдельных элементов системы пожарной сигнализации в общежитии | шт | 4 | 474.37 | I | I
|  |  |  | ИТОГО: | 142158